## Hoja1
Formulario LOGT
Nombre: Leonardo Dufrey Mejía Mejía
Carné: 23648
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2025-01-23 | 19:00 | 21:25 | 1:25 | 1:00 | Corte 1 | Realice el mapa de los usuarios y los usuarios extremos en clase. Tiempo interrumpido fue por instrucciones en clase y preguntas.
2025-01-30 | 19:00 | 21:25 | 1:00 | 1:25 | Corte 1 | Definición de perfiles y concretar las citas para poder entrevistar a las personas.
2025-01-31 | 10:00 | 15:00 | 1:00 | 4:00 | Corte 1 | Creación de guíon para las entrevistas, receso para almuerzo. 3 guiones de entrevistas: administrador, servicio al cliente y proveedor.
2025-01-31 | 20:00 | 21:00 | 0:15 | 0:45 | Corte 1 | Entrevista al administrador, 15 minutos para explicarle qué era un sistema ERP.
2025-02-01 | 8:00 | 9:00 | 0:30 | 0:30 | Corte 1 | Entrevista al proveedor, visitador médico.
2025-02-01 | 19:30 | 20:45 | 0:30 | 0:45 | Corte 1 | Entrevista al dependiente de farmacia.
2025-02-02 | 15:00 | 16:00 | 0:35 | 0:25 | Corte 1 | Revisión de presentación en canvas para la presentación grupal.
Corte No. 2
2025-02-05 | 17:20 | 19:45 | 0:40 | 1:45 | Corte 2 | Creación de dibujos para el design studio: individuales, en parejas y grupales
2025-02-12 | 10:00 | 12:00 | 0:20 | 1:40 | Corte 2 | Descripción de mi dibujo, avances para el corte 2
2025-02-19 | 17:20 | 19:45 | 0:40 | 1:45 | Corte 2 | Creación de los requisitos no funcionales para el proyecto.
2025-02-21 | 22:00 | 22:50 | 0:00 | 0:50 | Corte 2 | Entrevista a dependiente de farmacia, prototipo No. 1
2025-02-22 | 15:00 | 17:30 | 0:10 | 2:20 | Corte 2 | Entrevista a administradora de farmacia, prototipo 1
2025-02-24 | 12:00 | 13:00 | 0:20 | 0:40 | Corte 2 | Entrevista a administradora de farmacia, prototipo 2
2025-02-24 | 11:00 | 11:20 | 0:00 | 0:20 | Corte 2 | Entrevista a visitador médico sobre su uso de la aplicación
2025-02-25 | 10:00 | 15:00 | 1:20 | 3:40 | Corte 2 | Creación de formato de bitacora para la información de las entrevistas.
2025-02-25 | 22:00 | 22:30 | 0:10 | 0:20 | Corte 2 | Preparación para la presentación del corte 2.

## Hoja2
Formulario LOGT
Nombre: Leonardo Dufrey Mejía Mejía
Carné: 23648
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2025-02-05 | 10:00 | 12:15 | 0:15 | 2:00 | Tarea 1 | Investigue sobre el patron Chain of Responsibility y trabaje en la presentación e informe

## Hoja3
Formulario LOGT
Nombre: Leonardo Dufrey Mejía Mejía
Carné: 23648
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2025-02-11 | 10:00 | 12:15 | 0:15 | 2:00 | Tarea 2 | Inicie la investigación sobre Alpine.js
2025-02-12 | 10:00 | 13:00 | 0:10 | 2:50 | Tarea 2 | Comparé Alpine con otros frameworks y código de ejemplo.
2025-02-13 | 20:00 | 20:45 | 0 | 0:45 | Tarea 2 | Correciones en el documento y git

## Hoja4
Formulario LOGT
Nombre: Leonardo Dufrey Mejía Mejía
Carné: 23648
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2025-03-13 | 19:30 | 20:00 | 0:00 | 0:30 | Corte 3 | Preguntas a catedraticos (Ludwind Locano) sobre el funcionamiento de un diagrama de clases persistentes y si diferencia con un diagrama entidad relación .
2025-03-14 | 8:00 | 10:00 | 0:30 | 1:30 | Corte 3 | Inicios de investigación de clases necesarias.
2025-03-14 | 18:00 | 20:00 | 0 | 2:00 | Corte 3 | Primer prototipo del diagrama de clases persitentes.
2025-03-15 | 20:00 | 21:00 | 0 | 1:00 | Corte 3 | Correcciones con relaciones entre las tablas planteadas
2025-03-16 | 21:00 | 23:00 | 0 | 2:00 | Corte 3 | Correciones con compañera de trabajo para mejorar y tomar en cuenta más aspectos.
2025-03-17 | 20:00 | 21:00 | 0:15 | 0:45 | Corte 3 | Acciones CRUD para las diferentes tablas.
2025-03-18 | 22:00 | 22:30 | 0:00 | 0:30 | Corte 3 | Preparación para la presentación.
2025-03-18 | 23:00 | 23:30 | 0 | 0:30 | Corte 3 | Correción de telefonos en el diagrama de clases persistentes

## Hoja5
Formulario LOGT
Nombre: Leonardo Dufrey Mejía Mejía
Carné: 23648
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2025-03-28 | 14:00 | 22:00 | 5:00 | 3:00 | Sprint 1 | Creación de documento para el backlog.
2025-03-31 | 10:29 | 12:00 | 0:31 | 1:00 | Sprint 1 | Implementación de tareas para las diferentes pantallas.
2025-03-31 | 18:00 | 19:00 | 0:31 | 0:29 | Sprint 1 | Creación de las tareas en Jira
2025-03-02 | 8:00 | 10:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 1 | Reunión con el cliente para conversar sobre los productos.
2025-04-03 | 14:22 | 15:00 | 0:08 | 0:30 | Sprint 1 | Pantallas para la administradora, división frontend y backend.
2025-04-03 | 16:00 | 18:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 1 | Creación del backen
2025-04-04 | 11:15 | 14:00 | 2:00 | 0:45 | Sprint 1 | Comparación de opiniones con los compañeros de grupo.
2025-04-05 | 18:43 | 19:00 | 0 | 0:17 | Sprint 1 | Correciones en la lista de tareas.
2025-04-05 | 10:00 | 12:00 | 1:00 | 1:00 | Sprint 1 | Cambios en las tecnologías a utilizar.
2025-04-06 | 12:00 | 18:00 | 2:00 | 4:00 | Sprint 1 | Creación de documento final y cumplimiento de las métricas de entrega del sprint 1
2025-04-06 | 18:00 | 18:30 | 0:00 | 0:30 | Sprint 1 | Creación del archivo que crea la base de datos local.
2025-04-07 | 15:00 | 15:30 | 0 | 0:30 | Sprint 1 | Prepararación para la presentación

## Hoja6
Formulario LOGT
Nombre: Leonardo Dufrey Mejía Mejía
Carné: 23648
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2025-04-14 | 14:00 | 22:00 | 5:00 | 3:00 | Sprint 2 | Investigación para la encriptación de la contraseña.
2025-04-15 | 10:29 | 12:00 | 0:31 | 1:00 | Sprint 2 | Implementación de la contraseña actualizada.
2025-04-15 | 18:00 | 19:00 | 0:31 | 0:29 | Sprint 2 | Platica grupal del cambio de la tabla de usuarios para agregar los tokens y la verificación.
2025-04-15 | 18:00 | 20:00 | 0:20 | 1:40 | Sprint 2 | Correciones y merge de las ramas.
2025-04-16 | 10:00 | 12:00 | 1:00 | 1:00 | Sprint 2 | Inicio de tokenizar e investigaciones
2025-04-22 | 12:00 | 18:00 | 2:00 | 4:00 | Sprint 2 | Correciones en Tokenización y manejo de roles
2025-04-22 | 18:00 | 18:30 | 0:00 | 0:30 | Sprint 2 | Reunión con el cliente para conversar sobre los productos.
2025-04-23 | 19:00 | 20:00 | 0 | 1:00 | Sprint 2 | Finalizar detalles del documento.

## Hoja7
Formulario LOGT
Nombre: Leonardo Dufrey Mejía Mejía
Carné: 23648
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2025-07-01 | 10:00 | 13:00 | 0:00 | 3:00 | Sprint 5 | Revisión inicial de requerimientos para CRUD de documentos e inventario
2025-07-02 | 14:00 | 17:00 | 1:00 | 2:00 | Sprint 5 | Desarrollo de operaciones CRUD para documentos
2025-07-04 | 9:00 | 12:00 | 0:00 | 3:00 | Sprint 5 | Desarrollo de operaciones CRUD para inventario
2025-07-06 | 10:00 | 12:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 5 | Reunión con Product Owner para validar avances y definir ajustes
2025-07-08 | 11:00 | 13:30 | 0:00 | 2:30 | Sprint 5 | Implementación de CRUD para productos
2025-07-10 | 15:00 | 17:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 5 | Correcciones en funcionalidades de documentos según feedback
2025-07-11 | 16:00 | 18:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 5 | Correcciones en funcionalidades de inventario
2025-07-15 | 9:00 | 13:00 | 0:00 | 4:00 | Sprint 5 | Escritura del documento técnico (docs)
2025-07-17 | 10:00 | 12:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 5 | Reunión con Product Owner para revisión del módulo productos
2025-07-18 | 14:00 | 17:00 | 0:00 | 3:00 | Sprint 5 | Implementación de test unitarios para documentos e inventario
2025-07-20 | 13:00 | 15:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 5 | Test y validaciones integradas para CRUD productos
2025-07-22 | 9:00 | 11:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 5 | Avance en presentación final del proyecto
2025-07-23 | 14:00 | 17:00 | 1:00 | 2:00 | Sprint 5 | Ajustes finales en presentación y documentación
2025-07-24 | 10:00 | 13:00 | 0:00 | 3:00 | Sprint 5 | Ensayo general y revisión de presentación final

## Hoja8
Formulario LOGT
Nombre: Leonardo Dufrey Mejía Mejía
Carné: 23648
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2025-08-01 | 9:00 | 12:00 | 0:00 | 3:00 | Sprint 6 | Implementación inicial del CRUD para ventas
2025-08-02 | 10:00 | 13:00 | 0:00 | 3:00 | Sprint 6 | Desarrollo de funcionalidades CRUD para visitadores médicos
2025-08-04 | 14:00 | 17:00 | 0:00 | 3:00 | Sprint 6 | Implementación de pruebas unitarias y de integración para módulo de ventas
2025-08-05 | 9:00 | 11:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 6 | Reunión con Product Owner para validar avances de ventas y visitadores médicos
2025-08-05 | 11:00 | 13:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 6 | Aplicación de ajustes y correcciones según feedback del Product Owner
2025-08-06 | 10:00 | 12:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 6 | Refactor y optimización de rutas en CRUD de ventas y visitadores médicos
2025-08-06 | 14:00 | 16:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 6 | Avance en presentación de resultados del sprint
2025-08-07 | 9:00 | 11:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 6 | Testing final del CRUD de ventas y visitadores médicos en entorno de prueba
2025-08-07 | 11:00 | 13:00 | 0:00 | 2:00 | Sprint 6 | Reunión final con Product Owner para revisión completa del sprint
2025-08-08 | 10:00 | 13:00 | 0:00 | 3:00 | Sprint 6 | Finalización de la presentación y preparación para demo interna